**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

**ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑**

**(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑)**

****

**โดย**

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย**

**อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม**

**คำนำ**

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยมีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจำนำไปสู่การพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้เจตนารมณ์ของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย จึงได้จัดทำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ได้ดำเนินการจัดทำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารท้องถิ่น ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

**องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย**

**เมษายน ๒๕๖๑**

**4. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561**

**ยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบตามข้อบัญญัติ**  **(บาท)** | **งบเงินสะสม**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **หมายเหตุ** |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 | 167,500 | - | - |  |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านถาวร หมู่ที่ 6 | 165,500 | - | - |  |
| 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านทันสมัย หมู่ที่ 7 | 165,500 | - | - |  |
| 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านนาอุดม หมู่ที่ 8 | 165,500 | - | - |  |
| 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 | 165,500 | - | - |  |
| 6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านห้วยไหล่ หมู่ที่ 1 | 165,500 | - | - |  |
| 7 | โครงการถมที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย | 300,000 | - | - |  |
| 8 | ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 | 157,000 | - | - |  |
| 9 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 | 150,000 | - | - |  |

**ยุทธศาสตร์ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบตามข้อบัญญัติ**  **(บาท)** | **งบเงินสะสม**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **หมายเหตุ** |
| 1 | การบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชน | 50,000 | - | - |  |

**ยุทธศาสตร์ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบตามข้อบัญญัติ**  **(บาท)** | | **งบเงินสะสม**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **หมายเหตุ** |
| 1 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,920,000 | | - | 900,000 |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 90,000 | | - | 36,000 |  |
| 3 | การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 10,000 | | - | - |  |
| 4 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 4,802,400 | - | | 2,359,500 |  |

**ยุทธศาสตร์ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบตามข้อบัญญัติ**  **(บาท)** | **งบเงินสะสม**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **หมายเหตุ** | |
| 1 | โครงการเด็กดีโตไปไม่โกง | 10,000 | - | - |  | |
| 2 | สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | 60,000 | - | 59,235 |  | |
| 3 | โครงการวิถีไทย วิถีพุทธ เข้าวัดฟังธรรม | 30,000 | - | - |  | |
| 4 | โครงการประเพณีสงกรานต์ รวมใจไทปลาปาก | 50,000 | - | - |  | |
| 5 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลมหาชัย | 40,000 | - | - |  | |
| 6 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลมหาชัย | 160,000 | - | 160,000 |  | |
| 7 | แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลมหาชัย | 80,000 | - | - |  | |
| 8 | สนับสนุนโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | 26,000 | - | - |  | |
| 9 | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไหลเรือไฟ | 50,000 | - | - |  | |
| 10 | โครงการจัดงานลอยกระทง | 60,000 | - | - |  | |
| 11 | จัดงานวันผู้สูงอายุ | 60,000 | - | - |  | |
| 12 | โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา | 60,000 | - | - |  | |
| 13 | โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี | 5,000 | - | - |  | |
| 14 | โครงการจัดงานรัฐพิธี 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช | 2,500 |  | - |  | |
| 15 | ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไหล่ | 113,860 | - | 47,076.40 |  | |
| 16 | ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมหาชัย | 353,777 | - | 144,232.08 |  | |
| 17 | ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนกลาง | 154,524 | - | 62,997.92 |  | |
| 18 | ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง | 148,424 | - | 61,168.04 | |  |
| 19 | ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังม่วง | 121,992 | - | 49,735.20 |  | |
| 20 | ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม | 290,748 | - | 119,192.44 |  | |
| 21 | ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทันสมัย | 87,428 |  | 35,643.56 |  | |
| 22 | ค่าอาหารเสริม(นม)ศพด.วัดห้วยไหล่ | 32,532 | - | 13,387.84 |  | |
| 23 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.วัดธาตุมหาชัย | 38,631 | - | 15,898.06 |  | |
| 24 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.วัดดอนกลาง | 30,498 | - | 12,551.10 |  | |
| 25 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.วัดหนองบัว | 28,465 |  | 11,714.36 | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.วัดวังม่วง | 40,664 | - | 16,734.80 |  |
| 27 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.วัดถาวร | 50,830 | - | 21,583.20 |  |
| 28 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.วัดธนราษฎร์อุทิศ | 32,532 | - | 13,387.84 |  |
| 29 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.วัดนาอุดมวนาราม | 40,664 | - | 16,734.80 |  |
| 30 | ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดห้วยไหล่ | 78,400 | - | 32,000 |  |
| 31 | ค่าหารกลางวัน ศพด.วัดธาตุมหาชัย | 93,100 | - | 38,000 |  |
| 32 | ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดดอนกลาง | 73,500 | - | 30,000 |  |
| 33 | ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดหนองบัว | 68,600 | - | 28,000 |  |
| 34 | ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดวังม่วง | 98,000 | - | 40,000 |  |
| 35 | ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดถาวร | 122,500 | - | 52,000 |  |
| 36 | ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดธนราษฎร์อุทิศ | 78,400 | - | 32,000 |  |
| 37 | ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดนาอุดมวนาราม | 98,000 | - | 40,000 |  |
| 38 | ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ | 224,000 | - | 114,000 |  |
| 39 | ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านมหาชัย | 696,000 | - | 348,000 |  |
| 40 | ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนดอนกลาง | 304,000 | - | 152,000 |  |
| 41 | ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง | 292,000 | - | 148,000 |  |
| 42 | ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านวังม่วง | 240,000 | - | 120,000 |  |
| 43 | ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนถาวรนาอุดม | 572,000 | - | 288,000 |  |
| 44 | ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านทันสมัย | 172,000 | - | 86,000 |  |
| 45 | อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กโรงเรียนบ้านห้วยไหล่ | 10,000 | - | 10,000 |  |
| 46 | อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กโรงเรียนบ้านมหาชัย | 10,000 | - | 10,000 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กโรงเรียนบ้านดอนกลาง | 10,000 | **-** | 10,000 |  |
| 48 | อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กโรงเรียนบ้านหนองบัวรัฐราษฎร์บำรุง | 10,000 | - | 10,000 |  |
| 49 | อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กโรงเรียนบ้านวังม่วง | 10,000 | - | 10,000 |  |
| 50 | อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม | 10,000 | - | 10,000 |  |
| 51 | อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กโรงเรียนบ้านทันสมัย | 10,000 | - | - |  |
| 52 | อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม | 10,000 | - | - |  |
| 53 | โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรมอำเภอ และสภาวัฒนธรรมตำบล | 22,000 | - | - |  |

**ยุทธศาสตร์ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและการท่องเที่ยว**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบตามข้อบัญญัติ**  **(บาท)** | **งบเงินสะสม**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **หมายเหตุ** |
| - | - | - | - | - | - |

**ยุทธศาสตร์ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบตามข้อบัญญัติ**  **(บาท)** | **งบเงินสะสม**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **หมายเหตุ** |
| 1 | โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 60,000 | - | - |  |
| 2 | ค่าจัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาเคมี | 60,000 | - | - |  |
| 3 | โครงการรณรงค์ส่งเสริมลดขยะตำบลมหาชัย | 80,000 | - | - |  |

**ยุทธศาสตร์ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบตามข้อบัญญัติ**  **(บาท)** | | **งบเงินสะสม**  **(บาท)** | | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **หมายเหตุ** |
| 1 | วัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) | 140,000 | | - | | 16,528 |  |
| 2 | วัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด) | 50,000 | | - | | 22,744 |  |
| 3 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักงานปลัด) | 50,000 | | - | | - |  |
| 4 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักงานปลัด) | 200,000 | | - | | 109,380 |  |
| 5 | วัสดุการเกษตร(สำนักงานปลัด) | 50,000 | | - | | 8,599 |  |
| 6 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(สำนักงานปลัด) | 20,000 | | **-** | | - |  |
| 7 | วัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) | 50,000 | |  | | 15,735 |  |
| 8 | ค่าไฟฟ้า(สำนักงานปลัด) | 200,000 | | **-** | | 57,454.84 |  |
| 9 | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล(สำนักงานปลัด) | 3,000 | | **-** | | 875 |  |
| 10 | ค่าบริการไปรษณีย์(สำนักงานปลัด) | 5,000 | | **-** | | 615 |  |
| 11 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(สำนักงานปลัด) | 36,000 | | **-** | 21,227 | |  |
| 12 | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 8,500 | | **-** | - | |  |
| 13 | จัดหาเก้าอี้สำนักงาน(สำนักงานปลัด) | 31,000 | | **-** | - | |  |
| 14 | จัดหาเครื่องปรับอากาศ(สำนักงานปลัด) | 162,000 | | **-** | | - |  |
| 15 | จัดหาตู้บานเลื่อนกระจกสูง(สำนักงานปลัด) | 31,500 | | **-** | | - |  |
| 16 | จัดหาตู้เหล็กสำนักงาน(สำนักงานปลัด) | 11,000 | | **-** | | - |  |
| 17 | จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ ห้องประชุม | 268,500 | | **-** | | - |  |
| 18 | จัดหาโต๊ะสำนักงาน(สำนักงานปลัด) | 3,000 | | **-** | - | |  |
| 19 | จัดซื้อเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง | 110,000 | | **-** | - | |  |
| 20 | จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) | 66,000 | | **-** | - | |  |
| 21 | จัดหาเครื่องพิมพ์(สำนักงานปลัด) | 7,600 | | **-** | - | |  |
| 22 | จัดหาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า(สำนักงานปลัด) | 11,200 | - | | | - |  |
| 23 | ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัย | 10,000 | - | | | - |  |
| 24 | วัสดุสำนักงาน(กองคลัง) | 100,000 | - | | | 13,609 |  |
| 25 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(กองคลัง) | 20,000 | - | | | - |  |
| 26 | วัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) | 50,000 | - | | | - |  |
| 27 | จัดหาเก้าอี้สำนักงาน(กองคลัง) | 23,000 | - | | | - |  |
| 28 | จัดหาโต๊ะสำนักงาน(กองคลัง) | 9,000 | - | | | - |  |
| 29 | จัดหาแผงกั้นห้อง(กองคลัง) | 18,300 | - | | | - |  |
| 30 | จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์(กองคลัง) | 44,000 | - | | | - |  |
| 31 | จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(กองคลัง) | 42,000 | - | | | - |  |
| 32 | จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์(กองคลัง) | 6,600 | - | | | - |  |
| 33 | จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า(กองคลัง) | 8,400 | - | | | - |  |
| 34 | ค่าดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ | 40,000 | - | | | - |  |
| 35 | โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา | 30,000 | - | | | 30,000 |  |
| 36 | วัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) | 60,000 | - | | | - |  |
| 37 | วัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) | 20,000 | - | | | - |  |
| 38 | วัสดุการศึกษา(กองการศึกษา) | 50,000 | - | | | - |  |
| 39 | วัสดุสำนักงาน(กองช่าง) | 50,000 | - | | | 3,476 |  |
| 40 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) | 100,000 | - | | | 78,075 |  |
| 41 | วัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) | 50,000 | - | | | - |  |
| 42 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(กองช่าง) | 10,000 | - | | | - |  |
| 43 | วัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) | 50,000 | - | | | - |  |
| 44 | จัดหาเก้าอี้สำนักงาน(กองช่าง) | 9,000 | - | | | - |  |
| 45 | จัดหาเครื่องพิมพ์(กองช่าง) | 27,000 | - | | | - |  |
| 46 | จัดหาตู้เอกสารแบบบานเปิด(กองช่าง) | 15,000 | - | | | - |  |
| 47 | จัดหาตู้เหล็กสำนักงาน(กองช่าง) | 5,500 | - | | | - |  |
| 48 | จัดหาโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้(กองช่าง) | 5,000 | - | | | - |  |
| 49 | จัดหาแผงกั้นห้อง(กองช่าง) | 11,300 | - | | | - |  |
| 50 | จัดหาเลื่อยโซ่ยนต์ | 10,300 | - | | | - |  |
| 51 | จัดหาเครื่องปั้มลม | 20,330 | - | | | - |  |
| 52 | จัดหาเครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก | 3,500 | - | | | - |  |
| 53 | จัดหาตู้เชื่อม | 8,400 | - | | | - |  |
| 54 | จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า(กองช่าง) | 5,600 | - | | | - |  |
| 55 | โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน | 30,000 | - | | | 30,000 |  |

**ส่วนที่ 4**

**ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1-3/1**

**(แบบอื่นๆ:ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)**

**และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ.2561) **คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ** โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ 1-3/1 (แบบอื่นๆ:ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

**การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ 1-3/1**

**(แบบอื่นๆ: ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น**

**แบบที่ 1...**

**แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง : แบบที่ 1** เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการ**  **ดำเนินการ** | **ไม่มีการ**  **ดำเนินการ** |
| **1 คณะกรรมการพัฒนาตำบล** | | |
| 1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล | **√** |  |
| 1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล | **√** |  |
| 1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | **√** |  |
| 1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล | **√** |  |
| 1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล | **√** |  |
| 1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมกันจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น | **√** |  |
| **2 การจัดทำแผนพัฒนาตำบล** |  |  |
| 2.1 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของตำบลมาจัดทำฐานข้อมูล | **√** |  |
| 2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | **√** |  |
| 2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของตำบล (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาตำบล | **√** |  |
| 2.4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาตำบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | **√** |  |
| 2.5 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาตำบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | **√** |  |
| 2.6 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | **√** |  |
| 2.7 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาตำบล | **√** |  |
| 2.8 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | **√** |  |
| 2.9 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา | **√** |  |
| 2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | **√** |  |
| 2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | **√** |  |
| 2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์√√ | **√** |  |

**แบบที่ 2...**

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ทุก ๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มสิ้นสุดโครงการเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

* 1. **ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย**
  2. **รายงานผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)**

**ส่วนที่ 2 ผลการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**ผลการติดตาม...**

**แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 แบบประเมินตนเอง** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2559 -2563) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และทุกๆ 6เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

* 1. **ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย**
  2. **รายงานผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)**

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | | | |
| **ปรากฏอยู่ใน**  **แผนพัฒนา**  **สี่ปี** | **บรรจุใน**  **ข้อบัญญัติ**  **(นำไปปฏิบัติ)** | | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการที่**  **ปรากฏในแผนฯ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  | |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร |  |  | |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต |  |  | |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต |  |  | |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา |  |  | |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและการท่องเที่ยว |  |  | |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  | |  |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร |  |  | |  |
| **รวม** |  |  |  | |

**การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ**

**ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2

หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และข้อ 14 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2559 – 2563 ) และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย จึงได้ดำเนินการวัดคุณถาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562 )เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้